## Sheet1
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - PADE
Prefeito Municipal: Marcio Wosniack
Secretário de Desenvolvimento Econômico: Rejomar Lopes de Andrade
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMDE
Prazo do Projeto: 1 ano
Início: 01 de maio de 2019		2
Término: Em Andamento

Tarefa	Responsável	Início	Término	Dias	Status
Pré-requisitos
Marcar Reunião Inicial com a equipe	REJOMAR ANDRADE	5/Mai	5/Mai	2	Completo
Reunião com o Prefeito Municipal - Concordar com os Objetivos	MARCIO WOSNIACK	5/Jun	5/Jun	1	Completo
Iniciação
REUNIÃO COM EMPRESAS	MARCIO W. E REJOMAR AND.	permanente	permanente		Completo
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATRAÇÃO DO INVESTIMENTO - PMAI	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4/Mai	4/Mai	366	Completo
RODADA DE NEGÓCIOS	REJOMAR SEBRAE ACINFAZ	20/Nov	20/Nov	1	Completo
CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO - PROFAZ	DR. Alexandre -COMITÊ PROFAZ	10/Jan	24/Out	287	Completo
Desenvolvimento
ELABORACÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPRESAS	CARLA BUENO E REJOMAR	05/12/19	05/02/20	62	Completo
COMPILAMENTO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS	LUCAS E DERIK	05/12/19	05/02/20	62	Completo
COMPILAMENTO DE REGISTROS AUDIOVISUAIS	LUCAS E WELINTON	04/04/20	30/06/20	87	Completo
ORGANIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA	CHRISTOFER	30/06/20	30/07/20	30	Completo
LEVANTAMENTO DE RESULTADOS	SMDE	permanente	permanente	permanente	EM ANDAMENTO
CONTINUIDADE E APERFEIÇOAMENTO	SMDE	permanente	permanente	permanente	EM ANDAMENTO
Operações
ATENDIMENTO AS EMPRESAS E INDUSTRIAS	MARCIO - REJOMAR - CARLA	5/Out	7/Out	2	PERMANENTE
MEDIAÇÃO DE PROBLEMAS COM ORÁOS DE CONTROLE	REJOMAR E CARLA	7/Out	9/Out	2	PERMANENTE
Lançamento		5/Mai	permanente	permanente	PERMANENTE

		20