****

**USBEA – United States-Brazil Exchange Alumni**

**(Ex-intercambistas Brasil-Estados Unidos)**

**ANA CLAUDIA SANTOS DALLA CORTE**

**PROJETO: STORYTELLING FOLLOW ON**

**UBIRATÃ/PR**

**2022**

**PROJETO: STORYTELLING FOLLOW ON**

**Em qual problema/dificuldade/área o seu projeto irá desenvolver e/ou impactar?**

“Achieve agreement with multilateral partners on regional priorities to promote democracy, the rule of law, and environmental sustainability using regional organizations and bilateral mechanisms.”

O projeto visa impactar a área ambiental através de pesquisa sobre reciclagem de lixo doméstico e trabalho em conjunto com o governo municipal para divulgar as ações que o munícipio faz em relação à coleta e uso do lixo reciclável e aumentar a quantidade de reciclável coletado.

**Descreva o plano de desenvolvimento do projeto detalhando as etapas e/ou programação de realização. Indique objetivo final, metas a serem alcançadas, formato (e-book, painel gráfico, vídeo, podcast, documentário, etc), grupo de impacto.**

Desenvolvimento do projeto:

Maio:

* Pesquisa com os alunos dos 3o anos do ensino médio do Colégio Estadual Carlos Gomes sobre a necessidade de reciclagem do lixo doméstico;
* Apresentação da proposta de um trabalho de divulgação sobre as ações que o munícipio faz em relação à coleta e uso do lixo reciclável.

Junho:

* Visitas à cooperativa de recicláveis e ao departamento da prefeitura que cuida deste serviço público para maiores esclarecimentos;
* Definição de metas do trabalho e do formato que será feita a divulgação do serviço público de coleta de recicláveis (ex: panfletagem, conta no instagram e facebook sobre o programa, etc.).

Final de Junho, Julho e Agosto:

* Divulgação via panfletagem, palestras nas escolas da cidade e nas redes sociais.

**Objetivo final:**

\* Aumentar, em pelo menos 15 %, a coleta de recicláveis no município.

Formato da divulgação do projeto

* Panfletos
* Cartazes nas escolas
* Painel gráfico na escola colocados mensalmente (agosto, setembro, outubro) para divulgação dos resultados da coleta de recicláveis no município.

**Como pretende utilizar os recursos financeiros? (Até R$1.000,00 - propostas individuais)**

Confecção de panfletos

Camiseta para os participantes do projeto

Divulgação em mídia social local, como Facebook Ads.

**Como o progresso e sucesso do seu projeto será medido?**

O progresso e sucesso do projeto será medido através de relatórios fornecidos pela prefeitura onde se tem os números em peso da quantidade de reciclado recolhido no município, comparando os meses de junho, julho e agosto.

CRONOGRAMA REVISADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
| MAIO | 3/5 | Apresentação do projeto ao diretor e à secretaria de ação social e secretaria do meio-ambiente do município de Ubiratã. |  |
|  | 10/05 | Visita da professora à UVR. Unidade de valorização de reciclado. |  |
|  | 11 a 13/05 | Apresentação do projeto aos alunos envolvidos, 3o A,B,C,D. |  |
|  | 20/05 | Palestra com Juliana Piva – Programa de coleta seletiva do município de Ubiratã. |  |
|  | 27/05 | Visita à UVR - 3o A,B,C,D. |  |
|  | 30/05 a 03/06 | Definição das funções juntos aos alunos |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO | ENVOLVIDOS | QUANDO |  |
| Ir a campo | Panfletar e explicar sobre a importância da coleta seletiva e o dia correto. Distribuir panfletos.  Dividir os quadrantes e comércio. | 3o A – João A. Helvio, Jackson, Gabriel, Gustavo  3o B – Gabriel Enrique, Elaine, Ana Vitória.  3o C – Alicia (sab. a tarde), Izabela, Leonardo e Erick (somente segunda), Willian, Giovanna.  3o D – Amanda, Ana Paula, Maria Eduarda (sáb. a tarde) , Raiana, Lorruana. | A partir de 15/06 |  |
| ALUNO GERENTE 3o \_\_\_\_\_  Definição e cotação da camiseta | Definir a escrita – logos da usbea, prefeitura, carlos gomes .  Projeto “Storytelling Follow On”  TERCEIRÃO- Carlos Gomes 2022 | 3 A - Helvio  3 B – Gabriel Braga  3 C- Ariane  3 D - Gabriela Andrade |  |  |
| MÍDIA  Instagram e Facebook do projeto |  | 3 B- Leticia  3 C – Vinicius Coelho, Clara, Sara, Dara, Laís, Larissa, Gustavo, Alicia, Joao Xavier  3D – Maria Gustmann e Larissa | 30/05 a 03/06 |  |
|  |  |  |  |  |
| PESQUISA MENSAL DO GRÂFICO  Pesquisa mensal sobre a quantidade de reciclado recolhida, ref. A maio / junho / julho | Repassar os dados para o grupo que fará os gráficos. Pesquisar com Juliana ou Ademir. Repassar para o pessoal da mídia. | ?????? | Pesquisar todo dia 10 sobre o mês anterior |  |
| GRÂFICO EM PORTUGUÊS  Confecção de gráficos em português sobre a quantidade de reciclado recolhida naquele mês (receberão os dados da equipe de pesquisa de dados) | Confeccionar o gráfico com material da escola. Expor até o dia 20 ( junho, julho, agosto). Decidir com a prof Elizabete onde será exposto. Estar em constante conversa com a equipe do gráfico em inglês. | 3 B – Emily, Andressa, Leticia, Fabiany. | Entre dia 10 e 20 de junho, julho e agosto. |  |
| GRÂFICO EM INGLÊS  Confecção de gráficos em inglês sobre a quantidade de reciclado recolhida naquele mês (receberão os dados da equipe de pesquisa de dados) | Confeccionar o gráfico com material da escola. Expor até o dia 20 ( junho, julho, agosto). Decidir com a prof Elizabete onde será exposto. Estar em constante conversa com a equipe do gráfico em português . | 3 D – Pedro, Samara, Lorruana, Giovanna . |  |  |
| VISITAS `ÀS ESCOLAS – MANHÃ  Visitas às salas do CECG para explicar sobre a importância da coleta seletiva, panfletar. Ir na sala dos professores no recreio, entregar saco de reciclável para os professores. Conversar com os demais funcionários da escola.  A mesma equipe fará visitas a outras escolas no mês de julho. |  | 3 B – Alex, Gabriel, Emily, Pedro  3 D – Gabriela, Larissa, Raiana, Amanda, Ana Paula | A partir de 15/06 |  |
| VISITAS `ÀS ESCOLAS – TARDE.  Visitas às salas do CECG para explicar sobre a importância da coleta seletiva, panfletar. Ir na sala dos professores no recreio, entregar saco de reciclável para os professores. Conversar com os demais funcionários da escola.  A mesma equipe fará visitas a outras escolas no mês de julho. |  |  |  |  |
| ALUNO GERENTE 3o A, B, C, D. | Ajudar a professora a repassar recados e conferencia das atividades realizadas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
| JUNHO |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | DATA | AÇÃO |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |