# Implantação da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) no Hospital Municipal Dr. Antonio Pietrobon – Nova Tebas (PR)

## 1. DIAGNÓSTICO

Nova Tebas é um município de pequeno porte, localizado no Centro-oeste do Paraná, com população estimada em 6.848 habitantes. O Hospital Municipal Dr. Antonio Pietrobon possui 50 leitos e atende demandas locais e de municípios vizinhos da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, composta por 16 municípios. O hospital oferece serviços em clínica médica, obstetrícia, urgência e emergência, exames e cirurgias eletivas em especialidades como ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral.

Apesar da diversidade de atendimentos, há uma demanda crescente por cuidados prolongados para pacientes com doenças crônicas, limitações funcionais, idosos acamados e pessoas que necessitam de reabilitação. Atualmente, muitos pacientes são internados em leitos hospitalares tradicionais, que não são adequados para esse perfil, comprometendo a qualidade de vida e prolongando o tempo de internação hospitalar.

O município de Nova Tebas é o segundo no Paraná habilitado para implantação da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), conforme a Portaria GM/MS nº 1.420, de 28 de setembro de 2023. Essa habilitação permite a oferta de 15 leitos exclusivos para cuidados prolongados, atendendo não apenas o município e a 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, mas também se tornando referência estadual para todo o Paraná, ampliando o acesso a um modelo de cuidado inclusivo, acessível e humanizado.

## 2. DESCRIÇÃO

O projeto visa a implantação da UCP no Hospital Municipal Dr. Antonio Pietrobon, com estrutura física e equipe multiprofissional capacitada para atender pacientes que necessitam de cuidados prolongados e reabilitação funcional.

A UCP é equipada para garantir acessibilidade e ambiente inclusivo, promovendo o respeito às necessidades específicas de cada paciente, especialmente pessoas com deficiência, idosos, e pacientes com mobilidade reduzida.

Além de atender a população local e da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, a UCP é referência estadual, recebendo pacientes encaminhados de todo o Paraná, garantindo acesso equitativo e integral conforme os princípios do SUS.

## 3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

### Objetivo Geral

Garantir atenção integral, humanizada, inclusiva e de qualidade aos pacientes que necessitam de cuidados prolongados, promovendo reabilitação, conforto e melhora na qualidade de vida.

### Objetivos Específicos

- Adequar uma ala específica do hospital para garantir acessibilidade universal na UCP.

- Capacitar equipe multiprofissional para atendimento inclusivo e humanizado.

- Atender a demanda regional e estadual de pacientes com necessidades de cuidados prolongados.

- Promover reabilitação funcional e suporte clínico continuado.

- Estimular a participação ativa do paciente e família no processo de cuidado.

- Garantir equipamentos e tecnologias assistivas para melhoria da assistência.

- Estabelecer fluxos de encaminhamento eficientes entre os municípios da região e o estado.

## 4. METAS

- Implantar 15 leitos de Cuidados Prolongados com acessibilidade completa até 12 meses após o início do projeto.

- Capacitar 100% da equipe multiprofissional em cuidados prolongados e atendimento inclusivo até o 9º mês do projeto.

- Atender no mínimo 80% da demanda estimada da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã e encaminhamentos estaduais no primeiro ano.

- Reduzir em 30% a reinternação hospitalar de pacientes com necessidade de cuidados prolongados após o primeiro ano de funcionamento.

- Implementar protocolo de participação familiar em 100% dos casos atendidos.

## 5. CRONOGRAMA

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Planejamento e adequação da UCP | 1 a 4 meses |
| Aquisição de equipamentos necessários | 3 a 6 meses |
| Contratação e capacitação da equipe | 4 a 6 meses |
| Implantação operacional da UCP | 01 a 12 meses |
| Monitoramento e avaliação | 06 a 24 meses |

## 6. FINANCEIRO

O projeto conta com recursos provenientes do Ministério da Saúde, Governo do Estado do Paraná e contrapartida municipal, contemplando:

- Obras e adaptações físicas

- Equipamentos hospitalares

- Recursos humanos: contratação e capacitação da equipe multiprofissional

- Materiais de consumo e manutenção

- Custos administrativos e operacionais

## 7. ORÇAMENTO

| Item | Valor estimado (R$) |
| --- | --- |
| Adequação da UCP | 500.000,00 |
| Equipamentos necessários | 400.000,00 |
| Recursos humanos (12 meses) | 600.000,00 |
| Materiais e insumos | 150.000,00 |
| Capacitação e treinamento | 50.000,00 |
| Custos administrativos | 100.000,00 |
| Total estimado | 1.800.000,00 |

## 8. BENEFICIÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS

- Diretos: Pacientes do município de Nova Tebas, da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (16 municípios) e demais municípios do Paraná que necessitem de cuidados prolongados.

- Indiretos: Familiares dos pacientes, profissionais de saúde do hospital e da rede regional, comunidade local, e o sistema público de saúde estadual, que terá redução da demanda por internações em leitos agudos.

## RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO (11 MESES DE IMPLANTAÇÃO)

A Unidade de Cuidados Integrados (UCP), em operação há 11 meses, tem se consolidado como um serviço especializado no atendimento e reabilitação de pacientes com condições clínicas complexas, tais como Acidente Vascular Cerebral (AVC), desnutrição, obesidade, fraturas recentes e pós-operatório. Durante este período, a UCP realizou o manejo clínico e reabilitacional de uma população diversificada, promovendo a recuperação funcional e a reintegração dos pacientes ao seu ambiente social e familiar.

- O tempo médio de internação na UCP foi de 36,66 dias, com uma variação entre 8 e 80 dias. O menor período de internação está relacionado à instabilidade clínica do paciente, que apresentou quadro agudo e requereu transferência imediata para serviço de maior complexidade. Uma média de internamento prolongada é adequada para intervenções multidisciplinares intensivas e monitoramento clínico contínuo, essenciais para a otimização dos desfechos clínicos.

- A análise do perfil epidemiológico dos pacientes atendidos indica que:

  - 33,33% apresentavam histórico de AVC;

  - 6,68% tinham diagnóstico de obesidade;

  - 20 % foram admitidos com fraturas recentes;

  - 6,70% apresentavam desnutrição;

  - 26,66% apresentavam déficit motor decorrente de variadas etiologias.

- Quanto ao perfil funcional dos pacientes internados:

  - 27% encontravam-se totalmente acamados;

  - 40% eram cadeirantes;

  - 26,60 % deambulavam com auxílio de dispositivos ou suporte;

  - 6,80 % pacientes não necessitavam de qualquer auxílio para deambulação.

Ao longo do acompanhamento por equipe multiprofissional, observou-se evolução significativa no desempenho motor e na autonomia para o autocuidado, com destaque para a melhora da força muscular e da funcionalidade geral.

- Ao final do período de internação, houve redução no percentual de pacientes atrofiados;

  - 20% dos pacientes deixaram de ser acamados (eram 27%);

  - 13,40% permaneceram como cadeirantes (eram 40%) ;

  - 60% passaram a deambular com auxílio (entre os acamados e cadeirantes);

  - 6,70% evoluíram para deambulação independente.

Esses indicadores evidenciam a capacidade da UCP em responder a demandas complexas, oferecendo tratamento integrado, alinhado às melhores práticas clínicas e protocolos de reabilitação. O acompanhamento sistemático e individualizado tem favorecido a melhora da funcionalidade e a redução de complicações associadas às condições tratadas, corroborando o papel da unidade como referência no cuidado de pacientes críticos e em processo de reabilitação.

## Conclusão

A implantação da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) no Hospital Municipal Dr. Antonio Pietrobon representa um avanço significativo para o município de Nova Tebas, que se destaca como o segundo município do Paraná habilitado para essa modalidade de atendimento.

Este projeto promove a inclusão e a acessibilidade ao garantir que a estrutura física, os equipamentos e a capacitação da equipe multiprofissional estejam alinhados às necessidades específicas dos pacientes, especialmente daqueles com limitações funcionais e mobilidade reduzida. Com isso, assegura a dignidade, a autonomia e a qualidade de vida dos usuários, contribuindo para a recuperação e reabilitação em um ambiente seguro e acolhedor.

A UCP consolida uma nova etapa na atenção à saúde da região, reduzindo internações desnecessárias em leitos hospitalares tradicionais e promovendo uma gestão eficiente dos recursos públicos, sempre pautada na equidade e na integralidade do cuidado. Assim, Nova Tebas reforça seu compromisso com a excelência na prestação de serviços de saúde, colocando a inclusão e a acessibilidade no centro das políticas públicas.

## 10. ANEXOS

- Planta física da UCP

- Cronograma/escala

- Planos de cuidados da equipe multiprofissional

- Fotos e vídeos