Saudavelmente: Valorizando as Diferenças no Cuidado em Saúde Mental na Atenção Primária de Nova Tebas–PR

### DIAGNÓSTICO (ajustes de fluidez e concisão)

Desde 2021, o município de Nova Tebas-PR observou um aumento expressivo nas demandas por cuidado em saúde mental na Atenção Primária. Muitos usuários enfrentavam dificuldades de acesso aos atendimentos psicológicos devido a estigmas, barreiras físicas, sociais e culturais, somadas à escassez de serviços especializados no território. Grupos vulneráveis — como idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade social e moradores da zona rural — estavam especialmente excluídos de cuidados contínuos, acolhedores e resolutivos. Esse cenário evidenciou a urgência de estratégias acessíveis, inclusivas e integradas na APS.

### DESCRIÇÃO DO PROJETO (com leve refinamento)

O projeto Saudavelmente foi implantado em 2022 com o propósito de democratizar o acesso ao cuidado em saúde mental no município. A proposta central envolve a realização de grupos operativos abertos, adaptados e acessíveis, com foco na escuta qualificada, no acolhimento e no fortalecimento do autocuidado, sobretudo entre pessoas historicamente excluídas desses espaços. As atividades ocorrem quinzenalmente em locais acessíveis, com uso de linguagem clara, materiais visuais e suporte digital. As Agentes Comunitárias de Saúde exercem papel estratégico na articulação com a comunidade e no acompanhamento dos participantes.

### OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS (mantido com leve revisão de estilo)

Objetivo Geral:
• Garantir o acesso universal, contínuo e humanizado ao cuidado em saúde mental na Atenção Primária de Nova Tebas.

Objetivos Específicos:
• Promover escuta qualificada e acolhimento em grupos terapêuticos acessíveis.
• Reduzir barreiras físicas, comunicacionais e sociais no acesso aos cuidados em saúde mental.
• Estimular o protagonismo e a autonomia dos usuários por meio de práticas de autocuidado.
• Enfrentar o estigma associado à busca por atendimento psicológico no SUS.

### METAS (ajuste de clareza e métrica)

• Realizar no mínimo 20 encontros grupais em 2025.
• Garantir a participação de pelo menos 50 usuários distintos ao longo do ano.
• Alcançar taxa de retorno superior a 70% entre os participantes em três encontros consecutivos.
• Produzir e distribuir 200 materiais informativos acessíveis (impresso, digital e áudio).
• Capacitar 100% das ACS para apoiar a identificação, o encaminhamento e o suporte aos participantes.

### CRONOGRAMA ANUAL – 2025

| Mês | Atividade |
| --- | --- |
| Janeiro | Planejamento anual, avaliação da rede e articulação intersetorial |
| Fevereiro | Início dos grupos quinzenais e capacitação das ACS |
| Mar-Junho | Grupos contínuos, produção e distribuição dos materiais acessíveis |
| Julho | Avaliação semestral e ajustes metodológicos |
| Ago-Nov | Continuidade dos grupos, relatos avaliativos e escuta dos participantes |
| Dezembro | Encerramento anual, sistematização dos dados e elaboração do relatório |

### FINANCEIRO (com estimativas genéricas preenchidas como exemplo)

Recursos Humanos: Psicólogo e ACS já vinculados à APS.
Custos principais: Materiais acessíveis, deslocamento e manutenção dos espaços.

| Item | Valor estimado (R$) |
| --- | --- |
| Produção de materiais acessíveis (impresso, digital, áudio) | R$ 5.000,00 |
| Adequação e manutenção dos espaços | R$ 3.000,00 |
| Apoio logístico (deslocamentos, lanches saudáveis) | R$ 2.000,00 |
| Total estimado | R$ 10.000,00 |

(valores podem ser ajustados conforme o planejamento final do município)

### BENEFICIÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS

Diretos:
• Usuários do SUS com demandas em saúde mental, especialmente idosos, mulheres, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social.
• Profissionais da APS envolvidos na execução e articulação do projeto.

Indiretos:
• Famílias dos participantes.
• Comunidade em geral, com impacto na promoção de bem-estar e prevenção de agravos.
• Rede municipal de saúde, com redução da sobrecarga e qualificação do cuidado.

### RESULTADOS ESPERADOS (revisado com foco em impacto)

• Participação ativa de usuários historicamente excluídos, fortalecendo o vínculo com os serviços de saúde.
• Expansão da escuta qualificada e inclusão por meio de grupos frequentes e adaptados.
• Relatos de melhora emocional, fortalecimento da autoestima e redução de sintomas.
• Maior detecção precoce de sofrimento psíquico com apoio contínuo das ACS.

### CONCLUSÃO (com impacto institucional)

O projeto Saudavelmente tem se consolidado como uma prática inovadora e resolutiva no cuidado em saúde mental no âmbito da Atenção Primária de Nova Tebas. Ao valorizar as diferenças e ampliar o acesso a grupos terapêuticos acessíveis, a iniciativa promove um cuidado mais próximo, acolhedor e transformador. A integração com a comunidade, especialmente por meio das Agentes Comunitárias de Saúde, fortalece a rede, combate estigmas e promove saúde de forma inclusiva e contínua.

## Planejamento Anual Projeto Saudavelmente – 2025

| Período | Atividades principais | Responsáveis | Produtos/Resultados Esperados |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | - Planejamento anual detalhado - Avaliação da rede de saúde mental local - Articulação intersetorial com parceiros (CRAS, escolas, assistência social) | Coordenação do projeto, psicólogo, ACS, Secretaria de Saúde | Plano anual validado Mapeamento de parceiros e recursos disponíveis |
| Fevereiro | - Capacitação das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) para identificação e acolhimento - Início dos grupos operativos quinzenais | Psicólogo, equipe APS, ACS | ACS capacitadas 1º encontro dos grupos realizados |
| Março a Junho | - Realização contínua dos grupos quinzenais - Produção e adaptação dos materiais educativos acessíveis (impresso, áudio, digital) - Monitoramento da participação e coleta de feedback dos usuários | Psicólogo, ACS, equipe de comunicação | Mínimo 8 encontros realizados Materiais produzidos e distribuídos Relatórios parciais de participação e avaliação |
| Julho | - Avaliação semestral do projeto: análise dos resultados e dificuldades - Ajustes metodológicos conforme avaliação - Reuniões com equipe e parceiros para alinhamento | Coordenação do projeto, psicólogo, ACS, parceiros | Relatório de avaliação semestral Plano de melhorias revisado |
| Agosto a Novembro | - Continuidade dos grupos operativos quinzenais - Relatos avaliativos dos participantes coletados - Atividades complementares para fortalecimento do autocuidado (palestras, oficinas) | Psicólogo, ACS, parceiros locais | Mínimo 8 encontros realizados Relatos e avaliações documentadas Realização de pelo menos 2 atividades complementares |
| Dezembro | - Sistematização dos dados coletados durante o ano - Elaboração do relatório final - Encerramento e feedback com os participantes - Planejamento preliminar para o próximo ano | Coordenação do projeto, equipe técnica | Relatório anual completo Planejamento inicial para 2026 Evento ou encontro de encerramento |

### Detalhamento adicional para cada etapa

- Capacitação das ACS: incluir conteúdos sobre escuta qualificada, estratégias de acolhimento, identificação de sofrimento psíquico, encaminhamentos e suporte comunitário.

- Grupos operativos: garantir acessibilidade física e comunicacional, linguagem inclusiva, uso de recursos visuais e audiovisuais, sempre com registro das presenças e avaliações rápidas.

- Produção de materiais: materiais devem contemplar diferentes formatos e linguagens, para atender as especificidades dos públicos-alvo (idosos, pessoas com deficiência, etc).

- Monitoramento: acompanhar frequência, perfil dos participantes, temas discutidos e sugestões para melhoria contínua.

- Avaliação: utilizar métodos qualitativos e quantitativos para medir impactos, como relatos dos usuários, taxa de adesão e retorno, e avaliação da equipe.